**CYNLLUN GWEITHREDU AR GYFER Y STRATEGAETH GYNALIADWYEDD AMGYLCHEDDOL 2021/22**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cam Gweithredu a Blaenoriaeth** | **Gweithrediadau Gweithredol** | **Arweinwyr a chyfranwyr** | **Mesurau** | **Targedau a Cherrig Milltir Blynyddol** | **Cynnydd** | **RAG** |
| **Blaenoriaeth 1**  **Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy**  Rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau perthnasol i’n myfyrwyr a’n staff i ymateb i heriau’r dyfodol, yn eu bywyd personol a phroffesiynol trwy weithgareddau a wneir yn y cwricwlwm ffurfiol ac anffurfiol, trwy ein hymchwil, a thrwy ddatblygiad proffesiynol. | 1. Darparu cyfleoedd a gweithgareddau hyblyg i staff a myfyrwyr gymryd rhan mewn dysgu ffurfiol ac anffurfiol am ddatblygiad amgylcheddol a chynaliadwy / cyfrifoldebau cymdeithasol amgylcheddol | **Aelodau'r is-grŵp academaidd**  HR/CMRA/  Grŵp Ystadau/ADT  Undeb y Myfyrwyr a Chynrychiolwyr y Myfyriwr | Cyfrifoldeb cymdeithasol amgylcheddol i gael ei ymgorffori ym mhob rhaglen/cwrs erbyn 2025 | Ymarfer mapio wedi'i gwblhau  Grŵp ADT wedi’i sefydlu.  Nifer y cyrsiau sy'n gwreiddio'r ESR – gwaelodlin 21/22 fydd yn gosod y llinell sylfaen. | Ymarfer mapio wedi'i gwblhau a gwaith yn mynd rhagddo i sefydlu grŵp ADT priodol |  |
| 2. Cipio a chyfathrebu gweithgaredd ymchwil cyfredol mewn cynaliadwyedd amgylcheddol i'r Brifysgol a'r sector ehangach; | Gweithgaredd ymchwil allweddol ar y tudalennau gwe cynaliadwyedd | Gwelliant blynyddol yn nifer y gweithgareddau ymchwil staff a myfyrwyr sy'n cael eu postio ar y wefan -  Bydd 21/22 yn gosod y llinell sylfaen ar gyfer gwelliant | Ychwanegwyd 3 phrosiect newydd yn 2022 at y wefan |  |
| 3. Cefnogi cyfleoedd datblygiad proffesiynol sy'n rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau i staff i wreiddio Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy (ADC), a chefnogi ymrwymiadau cynaliadwyedd y brifysgol. | Canfyddiad o gyfleoedd datblygiad proffesiynol sy'n cynyddu sgiliau a gwybodaeth ar gyfer datblygu cynaliadwy  Canfyddiad myfyrwyr o WGU fel prifysgol amgylcheddol gynaliadwy  Nodi a chyfleu cyfleoedd ar gyfer cynyddu gwybodaeth. | Cwestiynau cynaliadwyedd i'w cynnwys mewn arolygon staff chwemisol. Cynnal neu wella sgorau a gyflawnwyd ym mlwyddyn sylfaen 2021 (70% yn ymwybodol o Strategaeth Cynaliadwyedd y Brifysgol). | Arolwg staff chwe-misol i'w gynnal ar 22 Tachwedd |  |
| Cynnal neu wella sgôr yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn 2021 (sgôr Cynaliadwyedd Amgylcheddol 55%) gyda’r nod o gyrraedd y targed o 80% erbyn 2025. | Gostyngodd y sgoriau ychydig yn ôl i 54% sgôr cynaliadwyedd amgylcheddol |  |
| 4. Cefnogi, datblygu a gwella'r defnydd o'r campysau a'r amgylcheddau lleol ar gyfer dysgu sy'n gysylltiedig â chynaliadwyedd | Hyrwyddo'r campws fel 'labordy byw' ar gyfer prosiectau myfyrwyr a gweithgareddau ymchwil | Hyrwyddo cyllid “Living Lab” yn flynyddol a chefnogi lleiafswm o 5 myfyriwr gyda chyllid ar gyfer eu hymchwil y flwyddyn | Mae Labordy Byw wedi cael ei ailfformatio a'i hyrwyddo ar draws y cyfryngau cymdeithasol ac yn ystod wythnos Go Green i annog ymgeiswyr.  Gwnaeth 1 myfyriwr gais yn 2021/22 yn llwyddiannus yn eu grant o £300 ar gyfer prosiect dŵr poeth pŵer solar. |  |
| **Blaenoriaeth 2 – Partneriaethau ac Ymgysylltu**  Creu cyfleoedd lle gall staff, myfyrwyr a rhanddeiliaid ddatblygu a rhannu eu gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau er mwyn ymgysylltu â heriau amgylcheddol, datblygu cynaliadwy a byd-eang a chyfrannu’n effeithiol atynt. | 1. Meithrin a chefnogi prosiectau cynaliadwyedd amgylcheddol trwy hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli, menter gymdeithasol ac ymgysylltu â’r gymuned a’u dangos trwy amrywiaeth o gyfathrebu | **Uwch Swyddog SHE / Undeb y Myfyrwyr**  Aelodau SAWG  Pencampwyr Gwyrdd | Strategaeth Cynaliadwyedd Amgylcheddol a thudalennau gwe/sianeli cyfryngau cymdeithasol ategol yn eu lle ac yn gyfredol  Calendr o ddigwyddiadau yn ei le i gefnogi ymgyrchoedd ymwybyddiaeth amgylcheddol cenedlaethol  Staff a myfyrwyr yn ymwneud â chynaliadwyedd | Y tudalennau gwe Cynaliadwyedd diweddaraf. | Mae adolygiad llawn o'r tudalennau gwe yn erbyn meini prawf People & Planet wedi'i gwblhau. Wedi'i ddiweddaru Mai/Mehefin 2022. |  |
| Wythnos Bod yn Wyrdd a digwyddiadau pythefnos Masnach Deg wedi'u cynnal gydag ymgysylltiad da rhwng staff/myfyrwyr. | Wythnos Ewch yn Wyrdd a gynhaliwyd ddiwedd mis Mawrth 2022 – amrywiaeth dda o ddigwyddiadau yn unol â chais y myfyrwyr. Roedd cyfranogiad mewn digwyddiad fegan yn dda, ond roedd eraill yn gyfyngedig. Amser adolygu ar gyfer 2023  Nifer dda wedi cymryd rhan yn y raffl pythefnos Masnach Deg a gynhaliwyd Chwefror/Maw 22 gyda mwy na 50 o gyfranogwyr. |  |
| Regular posts on Green Glyndwr Social media advertising events and activities. | Postio rheolaidd ar Green Glyndwr ac UM yn hyrwyddo digwyddiadau cyfryngau cymdeithasol.  Cynulleidfa - 279 Facebook & 237 Instagram. Cyfartaledd o 16 neges FB y mis yn 21/22 |  |
| Ymgysylltiad Pencampwr Gwyrdd Parhaus neu Well o  linell sylfaen 21/22. | Hyrwyddwyd gweithgaredd cynnal a chadw gerddi a gwahoddwyd hyrwyddwyr Gwyrdd i ddigwyddiadau cynaliadwyedd staff a myfyrwyr – llwyth gwaith a gwaith cyfunol parhaus cyfranogiad cyfyngedig |  |
| 2. Darparu cyfleoedd i fyfyrwyr, staff a’r gymuned gymryd rhan mewn gweithgareddau cynaliadwyedd ar ystadau/campysau’r Brifysgol ac i ddangos tystiolaeth o’u heffaith trwy’r tudalennau gwe cynaliadwyedd a’r sianeli cyfryngau cymdeithasol |  | 3 grŵp cymunedol yn ymgysylltu ag WGU i gefnogi mentrau gwyrdd | Gweithio gyda Champws Cyfeillgar i Ddraenogod ar Wobr Arian.  Rhoddwyd offer codi sbwriel i godwyr sbwriel Wrecsam fel rhan o Great Big Pick  Cymryd rhan gyda llai o grwpiau oherwydd Covid parhaus yn ystod gaeaf 2021 a llai o ymwelwyr yn y Brifysgol |  |
| Cyfleoedd a digwyddiadau a rennir yn rheolaidd trwy dudalennau gwe Cynaliadwyedd a sianeli cyfryngau cymdeithasol | Wythnos Ewch yn Wyrdd, Ffair y Glas, gweithgaredd Campws Cyfeillgar i Ddraenogod – gwobr Arian, hyrwyddiad pythefnos Masnach Deg yn cael ei rannu ar gyfryngau cymdeithasol a sgwrs ar y campws |  |
| 3. Sefydlu rhwydwaith o 'Hyrwyddwyr Gwyrdd' ar draws y Brifysgol sy'n hyrwyddo ac yn rhannu arferion a mentrau amgylcheddol. | 'Hyrwyddwyr Gwyrdd' staff a myfyrwyr yn eu lle | Recriwtio o leiaf 10 'Hyrwyddwr Gwyrdd' bob blwyddyn | Recriwtiwyd 10 pencampwr gwyrdd yn Ffair y Glas Medi 21 |  |
| 4. Cynorthwyo Undeb y Myfyrwyr drwy gynnwys myfyrwyr fel partneriaid wrth greu profiadau dysgu yn ymwneud â chynaliadwyedd ac wrth gefnogi eu gweithgareddau cynaliadwyedd amgylcheddol. | Cymryd rhan mewn Gwobrau Effaith Werdd | Cefnogi Undeb y Myfyrwyr i gyflawni “Rhagorol” yn y Gwobrau Effaith Werdd yn 2021/22 | Enillodd UM wobrau “Ardderchog mewn Effaith Werdd” ar 21 Mehefin.  UM ddim yn gallu cymryd rhan yn 2021/22 oherwydd problemau adnoddau. Cytunwyd i yrru tuag at gyfranogiad yn 2022/23 |  |
| 5. Ceisio partneriaethau ffurfiol ac anffurfiol gyda rhanddeiliaid strategol rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol a nodi cyfleoedd i gyfnewid gwybodaeth ac arfer gorau | Datblygu cysylltiadau cymunedol trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ymgysylltu cymunedol | Ymgysylltu â thri grŵp cymunedol y flwyddyn ar brosiectau / mentrau / ymgyrchoedd datblygu amgylcheddol a chynaliadwy | Rhoddwyd offer codi sbwriel i godwyr sbwriel Wrecsam  Ynni Adnewyddadwy Ymwelodd myfyrwyr â biodreuliwr 5 rhyd a llosgydd Parc Adfer |  |
| **Blaenoriaeth 3 Effaith amgylcheddol Campws 2025**  Lleihau effeithiau andwyol ein gweithgareddau a’n hystâd adeiledig, yn ogystal â chyfrannu’n gadarnhaol at y gymuned leol a’r amgylchedd naturiol. | Manylir ar y targedau yn yr adrannau isod |  |  |  |  |  |
| **System Rheoli Amgylcheddol**  Sefydlu system ffurfiol ar gyfer rheoli agweddau ac effeithiau amgylcheddol arwyddocaol y Brifysgol | 1. Creu fframwaith ar gyfer sicrhau bod ein gweithrediadau a'n gweithgareddau yn cael eu hasesu, targedau'n cael eu gosod, cynnydd yn cael ei fonitro a gwelliannau parhaus yn cael eu cyflawni. | **Pennaeth Ystadau/Rheolwr SHE**  Aelodau SAWG  Undeb y Myfyrwyr a Chynrychiolwyr Myfyrwyr | System Rheoli Amgylcheddol yn ei lle (e.e. y Ddraig Werdd/Campws Eco) | Cyflawni Achrediad Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd Lefel 2 erbyn 2022 a Lefel 4 erbyn 2025 | Dim gweithredu pellach |  |
| Archwiliadau effaith amgylcheddol i'w cwblhau - lleiafswm o 3 maes erbyn 22 Gorffennaf (ynni, dŵr a chaffael cynaliadwy) a chyhoeddi adroddiadau ar y wefan. | Sero net – Cwblhawyd arolwg cyflwr ystadau Arolygon ecoleg fel rhan o brosiect Llaneurgain Arolwg Ecoleg fel rhan o brosiect Campws 2025 Adroddiadau heb eu cyhoeddi ar y wefan eto |  |
| 2. Cydymffurfio â'r holl ofynion cyfreithiol cymwys a gofynion eraill y mae'r Brifysgol yn tanysgrifio iddynt. | Datblygu Cofrestr o Ymrwymiadau Cydymffurfio | Datblygu cofrestr o rwymedigaethau cydymffurfio amgylcheddol erbyn 2021/22 | Mae gwasanaeth Diweddaru Deddfwriaeth yn ei le. |  |
| 3. Sicrhau bod y polisi cynaliadwyedd Amgylcheddol yn cael ei adolygu'n flynyddol, ei ddogfennu, ei weithredu a'i gynnal i sicrhau gwelliant parhaus mewn perfformiad amgylcheddol. | Mae Polisi Ynni a Chynaliadwyedd yn parhau i fod yn berthnasol ac yn gyfredol | Adolygiad blynyddol o'r datganiad polisi ynni a chynaliadwyedd | Datganiad wedi'i ddiweddaru a'i gyhoeddi ar 9 Mehefin 2022 |  |
| **Rheoli Carbon ac Ynni (Allyriadau a Gollyngiadau)**  Defnyddio ynni’n fwy effeithlon, lleihau allyriadau carbon y Brifysgol drwy ddefnyddio ynni’n effeithlon a chyfrifol a chyfrannu at dargedau llywodraeth y DU o ostyngiad o 80% mewn allyriadau carbon erbyn 2050. | Cyfathrebu â staff, myfyrwyr a rhanddeiliaid eraill am bwysigrwydd a gwerth arbedion carbon ac ynni | Pennaeth Ystadau  Rheolwr Prosiectau Cyfalaf  Rheolwr Cynnal a Chadw | Diweddariadau rheolaidd i staff, myfyrwyr a rhanddeiliaid ar arbed carbon ac ynni trwy amrywiaeth o gyfathrebu. | Cyfathrebu ynni rheolaidd e.e. trwy gylchlythyr yr Hyrwyddwr Gwyrdd, Campus Talk, Adroddiad Blynyddol Ystadau ac ati | Cylchlythyrau Pencampwyr Gwyrdd yn cael eu cyhoeddi bob chwarter ar ôl SAWG sy'n crynhoi camau gweithredu SAWG gan gynnwys arbedion ynni. Cyhoeddwyd 3 chylchlythyr yn 2021/22 |  |
| Taith i Sero Net wedi'i dogfennu a'i chymeradwyo erbyn Gorffennaf 22 | Dogfen taith i sero net yn cael ei chwblhau a'i chymeradwyo. Cynllun Pontio Carbon Isel wedi'i ddrafftio ac yn aros am gymeradwyaeth |  |
| 1. Lleihau defnydd ynni 2. Lleihau allyriadau carbon Cwmpas 1 a 2 | Lleihau allyriadau carbon i gyrraedd targed sero net | Gostyngiad blynyddol o 3% mewn allyriadau carbon o gymharu â llinell sylfaen 2009/10. | 2021/22 YOOY  Cwmpas 1 a 2 Carbon - gostyngiad o 8%.  O waelodlin 2009/10  Carbon - gostyngiad o 54% neu 4.5% y flwyddyn o'r gwaelodlin |  |
| Cynllun rheoli carbon yn ei le a thargedau ynni a chyllidebau priodol wedi'u gosod | Adolygu, diweddaru a chyhoeddi cynllun Rheoli Carbon yn 2021/22. | Dogfen taith i sero net yn cael ei chwblhau a'i chymeradwyo. Cynllun Pontio Carbon Isel wedi'i ddrafftio ac yn aros am gymeradwyaeth |  |
| 1. Mesur ac adrodd ar allyriadau Cwmpas 3 | Mesur allyriadau cwmpas 3 ar gyfer trafnidiaeth y Brifysgol, cyflenwad dŵr a chynhyrchu gwastraff | Cyfrifo allyriadau cwmpas 3 ar gyfer gwastraff a gynhyrchir gan y Brifysgol | Gwastraff Prifysgol Cyfrifwyd allyriadau carbon yn ôl i flwyddyn academaidd 2017/18 |  |
| 1. Gwella gradd Tystysgrif Ynni Arddangos (DEC) adeiladau'r Brifysgol | Gwella sgorau DEC yn ystod y cyfnod adnewyddu | Cyflawni gradd DEC gyfartalog o C neu uwch a chynnal neu wella flwyddyn ar ôl blwyddyn | Gostyngodd allyriadau 96% o 83 TCO2e i 3.04 TCO2e |  |
| **Rheoli gwastraff** Mabwysiadu dull cynaliadwy o reoli gwastraff trwy gymhwyso'r hierarchaeth wastraff gynaliadwy o atal, lleihau, ailddefnyddio, ailgylchu a gwaredu. | 1. Dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi trwy fentrau ailddefnyddio ac ailgylchu | **Rheolwr SHE**  SAWG | Anfon dim gwastraff a anfonir i safleoedd tirlenwi | Cynnal >95% o wastraff sy'n cael ei ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi yn 2021/22 | 99% o wastraff yn cael ei ddargyfeirio o safleoedd tirlenwi |  |
| 2. I leihau cost gwaredu gwastraff  Annog a dylanwadu ar staff, myfyrwyr ac ymwelwyr i ddilyn egwyddorion yr hierarchaeth wastraff | Ailgylchu >50% o wastraff erbyn 2023 | Gwahanu bwyd ar gyfer treulio anaerobig neu gompostio ym mhob man arlwyo erbyn diwedd 2021 | Biniau bwyd wedi'u gosod yn y Gegin, Crispin Lane, Stryt y Rhaglaw a Llanelwy |  |
| Gwella seilwaith ailgylchu a gwahanu llif gwastraff (biniau mewnol ac allanol, dileu biniau ochr desg ac ati) erbyn diwedd 2021 | Mae biniau desg wedi'u dileu a biniau ailgylchu newydd wedi'u dosbarthu ledled y Brifysgol. Tynnwyd mwy na 350 o finiau desg |  |
| Cyfathrebu â staff a myfyrwyr am yr hyn y gallant ei ailgylchu a sut i wahanu eu gwastraff yn 2021/22 | Cyfathrebu rheolaidd mewn digwyddiadau, yr wythnos groeso a thrwy'r campws siarad am ba wastraff sy'n mynd i ble |  |
| Lleihau gwaredu gwastraff o WGU | Lleihau gwaredu gwastraff 1% y flwyddyn (kg/FTE staff/myfyriwr) yn seiliedig ar waelodlin 2019  Hyrwyddo cynlluniau ailddefnyddio presennol (e.e. cadw cwpanau) ac ymchwilio i gynlluniau ailddefnyddio newydd yn 2021/22 | Mae gwastraff (kg/FTE) a gynhyrchwyd yn 2021/22 wedi gostwng 38% o waelodlin 2017/18  Hyrwyddwyd gordal ail-lenwi a chwpanau tafladwy mewn digwyddiadau ac yn y ffynhonnell |  |
| **Teithio Cynaliadwy**  Lleihau effaith staff a myfyrwyr ac annog y defnydd o ddulliau trafnidiaeth effeithlon sy'n lleihau effaith amgylcheddol, tagfeydd a llygredd aer. | Datblygu, gweithredu a chyfathrebu cynllun teithio cynaliadwy i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr â'r brifysgol. | **Pennaeth Ystadau/Rheolwr Cyfleusterau**  Rheolwr Prosiectau Cyfalaf | Cynllun Teithio Cynaliadwy yn ei le | Adolygu a diweddaru cynllun teithio cynaliadwy erbyn 22 Gorffennaf | Mae gwaith arolwg traffig yn mynd rhagddo fel rhan o brosiect ailddatblygu Campws 2025 |  |
| Cynyddu cyfran y cerbydau allyriadau isel yn fflyd cerbydau craidd y brifysgol | Lleihau allyriadau carbon Fflyd y Brifysgol erbyn 2025  75% o allyriadau isel cerbydau fflyd erbyn 2025 | Prynu cerbydau trydan a gosod pwyntiau gwefru i'w defnyddio ar draws pob campws yn 2021 | Mae pwyntiau gwefru wedi'u gosod yn Wrecsam a Llaneurgain. Gwaith yn Llanelwy yn parhau |  |
| Annog y defnydd o gerbydau trydan ar gyfer teithio o fewn y maes cerbydau ar fusnes y Brifysgol. 2021/22 | Defnyddir cerbydau trydan fel blaenoriaeth ar gyfer holl deithiau'r Brifysgol |  |
| Gwella'r seilwaith parcio beiciau er mwyn annog pobl i fynd ar deithiau ar feic | Cyfleusterau parcio beiciau diogel ar draws pob campws | Hyrwyddo argaeledd lleoedd parcio beiciau diogel ar draws y campws ac argaeledd llogi beiciau drwy'r Ganolfan Chwaraeon | Cynllun llogi beiciau yn cael ei hyrwyddo fel rhan o Wythnos Gwyrdd.  Lleoedd beiciau ar gael ym mhob campws |  |
| **Bioamrywiaeth**  Gwarchod, cadw a gwella cynefinoedd naturiol, bywyd gwyllt lleol ac amrywiaeth fiolegol ar safleoedd y mae’r Brifysgol yn berchen arnynt neu’n eu rheoli a hyrwyddo ei buddion i fyfyrwyr, staff a’r gymuned leol. | Cynnal archwiliadau bioamrywiaeth ar draws y brifysgol i fonitro cynefinoedd a rhywogaethau â blaenoriaeth a llywio datblygiad cynlluniau rheoli, cynnal a chadw a chadwraeth briodol.  Defnyddio adnoddau cynefin yn briodol ac yn sensitif ar gyfer Addysg mewn Datblygu Cynaliadwy. | **Rheolwr Cyfleusterau / Cynorthwy-ydd Safle Llaneurgain**  SAWG  Undeb y Myfyrwyr a  Chynrychiolwyr Myfyrwyr | Adroddiadau ecolegol ar gyfer holl Gampysau'r Brifysgol yn eu lle | * Adolygiad blynyddol o'r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth a chynnydd yn erbyn targedau a adroddir trwy sianeli cyfathrebu * . | Cynllun Bioamrywiaeth Rhan 1 ac Adroddiad Gwella Bioamrywiaeth 2022 wedi'u diweddaru a'u cyfieithu a'u cyhoeddi ar y wefan |  |
| Datblygu’r defnydd o arferion rheoli tir cynaliadwy lle bo’n briodol. | Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth yn ei le ac yn cael ei adolygu'n flynyddol | * Gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr i hyrwyddo gweithgareddau yn yr Ardd Gymunedol | Cynhaliwyd gweithgareddau wedi'u cynllunio yn yr ardd yn ystod Wythnos y Glas ac yn ystod wythnos Go Green. |  |
| Hyrwyddo ymwybyddiaeth a gwerthfawrogiad o gadwraeth a chyfoeth bioamrywiaeth ar gampysau’r Brifysgol ac o fewn y cymunedau lleol ac ehangach. | Hyrwyddo cyfranogiad staff a myfyrwyr mewn gweithgareddau bioamrywiaeth | * 3 x gweithgaredd gwirfoddoli staff/myfyriwr neu gymunedol yn ymwneud â gwella bioamrywiaeth i ddigwydd bob blwyddyn | Casglu sbwriel Draenogod Mawr yn hydref 2021  Dechrau plannu gweithgaredd yn ystod Wythnos Ewch yn Wyrdd a hadau yn cael eu dosbarthu i fyfyrwyr gan UM  Taith gerdded bioamrywiaeth yn Llaneurgain yn ystod Wythnos Go Green |  |
| **Adnoddau naturiol**  Gwarchod adnoddau naturiol trwy ddefnydd a rheolaeth effeithlon a chyfrifol. | Lleihau'r defnydd o ddŵr ar draws ystâd y Brifysgol. | Pennaeth Ystadau  Rheolwr Prosiectau Cyfalaf  Rheolwr Cynnal a Chadw | Lleihau cyfanswm y defnydd o ddŵr (m3) 10% erbyn 2025 ar waelodlin 2019/20 | Gosod is-fesuryddion dŵr yng Nghanolfan Llaneurgain a Chanolfan Edward Llwyd yn 2021 | Mae mesurydd dŵr Llaneurgain yn cael ei fonitro gan Goleg Cambria – Data misol i’w anfon ymlaen i ystadau i’w gynnwys yn y data ynni  Dim gweithredu ar hyn o bryd ar is-fesuryddion Canolfan Edward Llwyd |  |
| Monitro’r defnydd o ddŵr ar draws y campws a chymryd camau i ymchwilio i ollyngiadau/newidiadau sylweddol mewn defnydd | Cymerir darlleniadau mesurydd yn fisol, a chymerir camau ar unrhyw newidiadau sylweddol. Ni fu unrhyw newidiadau sylweddol yn y defnydd |  |
| **Adeiladu ac Adnewyddu**  Lleihau effaith amgylcheddol ein prosiectau adeiladu ac adnewyddu. | Sicrhau bod adeiladau newydd ac adnewyddu yn ystyried egwyddorion adeiladu cynaliadwy ac yn mynd i’r afael â: allyriadau i’r aer, tir a dŵr, cynhyrchu gwastraff, teithio gan gontractwyr a chyflenwyr, cadwraeth adnoddau naturiol, defnydd ynni, a diogelu a gwella bioamrywiaeth ar y safle.  Annog cyflenwyr i fabwysiadu egwyddorion adeiladu cynaliadwy. Gan felly wella eu perfformiad amgylcheddol eu hunain. | Rheolwr Prosiectau Cyfalaf  Byrddau Prosiectau Cyfalaf  Cynghorydd Caffael | Fel rhan o brosiect Campws 2025, bydd cynlluniau ar gyfer pob gwaith adeiladu newydd yn cynnwys y targedau cynaliadwyedd a nodwyd o fewn cwmpas eu prosiect gyda’r nod o darged adeiladu sero net. | Pob prosiect adeiladu newydd i ennill achrediad 'Da Iawn'.  Pob prosiect adnewyddu mawr dros £500k i gyflawni 'Da' BREEAM.  Darparu 10% o ofynion ynni o ffynonellau ynni adnewyddadwy a charbon isel ar gyfer pob prosiect adeiladu newydd. | Nid oes unrhyw brosiectau adeiladu newydd wedi dechrau eto.  Mae'r Bwrdd Seilwaith yn ymwybodol o'r gofyniad i gyflawni'r nod hwn |  |
| **Buddsoddiad Moesegol** Buddsoddi ein cronfeydd gan roi ystyriaeth ddyledus i faterion moesegol, amgylcheddol, llywodraethu corfforaethol a chymdeithasol. | Datblygu, mabwysiadu a chadw at bolisi buddsoddi moesegol a pholisi bancio moesegol | Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid | Cynnal cydymffurfiaeth â'r Polisi Buddsoddi Moesegol a'r Polisi Bancio Moesegol.  Strwythur/aelodaeth y pwyllgor sy'n goruchwylio buddsoddiadau a chofnodion cyfarfodydd | Adolygiad Blynyddol a chyhoeddiad y Polisi Buddsoddi Moesegol a pholisi bancio moesegol ar y wefan.  Rhestrwch fuddsoddiadau yn flynyddol ar y wefan  Cofnodion cyfarfodydd ar gael i'r cyhoedd | Mae'r ddogfen Rheoli'r Trysorlys yn cynnwys Polisi Buddsoddi Moesegol. Mae’r polisi’n cael ei adolygu bob 3 blynedd – adolygiad nesaf i’w gynnal yn 2023  Nid yw'r Brifysgol yn gwneud buddsoddiadau ar hyn o bryd, a nodir hyn ar y wefan  Nid oes cofnodion ar gael gan nad oes gan y Brifysgol fuddsoddiadau ar hyn o bryd |  |
| **Caffael Cynaliadwy**  Dylanwadu'n gadarnhaol ar berfformiad amgylcheddol nwyddau a gwasanaethau cyflenwyr a sicrhau bod caffael yn cael ei wneud mewn modd cymdeithasol gyfrifol. | Adolygu, gweithredu a chyfathrebu polisi a phrosesau caffael cynaliadwy.  Er mwyn cyflawni statws Masnach Deg  Dod yn Brifysgol cyflog byw a cheisio cydraddoldeb i weithwyr ar gontract allanol | Rheolwr Caffael  Rheolwr SHE  Undeb y Myfyrwyr  Contractwr Arlwyo  Adran AD | Adolygu a chyfathrebu polisi caffael cynaliadwy bob 3 blynedd. | Adolygu polisi buddsoddi moesegol bob 3 blynedd. | Angen adolygu'r polisi ym mis Medi 2021. Ar hyn o bryd gyda'r Rheolwr Caffael |  |
| Statws Masnach Deg/achrediad wedi'i gyflawni | Cais wedi'i gwblhau i ennill achrediad Masnach Deg | Cais llwyddiannus ond penderfynwyd peidio â pharhau yn dilyn ffioedd i wneud cais  Rydym yn cefnogi cynnyrch Masnach Deg trwy ein mannau arlwyo ac yn codi ymwybyddiaeth trwy ddathlu pythefnos Masnach Deg a chefnogi digwyddiadau Masnach Deg eraill |  |
| Achrediad Cyflog Byw Gwirioneddol wedi'i gyflawni | Cyhoeddi a chyfathrebu achrediad Cyflog Byw | Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn Gyflogwr Cyflog Byw achrededig ac wedi’i hachredu ers 18/19 |  |
| Polisi i fonitro cyflog ac amodau cyfartal rhwng staff mewnol ac allanol | Datganiad Polisi Cymeradwy yn ei le. | Ar hyn o bryd nid oes polisi ar waith i fynd i'r afael â hyn, fodd bynnag mae dogfennau contract yn cael eu hanfon at gyflenwyr. |  |